## Arkusz1
TABELA RYZYKA PROJEKTU
Numer | Rodzaj ryzyka | Waga (A) (1-16) | Prawdopodobieństwo ryzyka (B) (1-4) | Stopień ryzyka (A*B) | Działania minimalizujące ryzyko | Waga (A) (1-16) | Prawdopodobieństwo ryzyka (B) (1-4) | Stopień ryzyka (A*B)
1. | Ryzyko projektu
1.1. | Niewystarczająca ilość czasu na realizację projektu | 14 | 4 | 56 | Kontrola harmonogramu | 8 | 1 | 8
1.2. | Nieusunięcie znalezionych błędów | 11 | 3 | 33 | Regularne usuwanie błędów | 7 | 2 | 14
2. | Ryzyko funkcjonalne
2.1. | Brak ostatecznych kryteriów akceptacji systemu | 6 | 3 | 18 | - | - | - | -
2.2. | Brak definicji konfiguracji systemu do testów | 16 | 4 | 64 | - | - | - | -